## Лист3
ПРИЛОЖЕНИЕ
к сельской целевой программе "Проведение
мероприятий по развитию и техническому
совершенствованию, строительству системы
водоснабжения и водоотведения Динского
сельского поселения Динкого района" на 2010-2015 годы
"5. Мероприятия сельской целевой программы "Проведение мероприятий по развитию и техническому совершенствованию, строительству системы водоснабжения и водоотведения Динского сельского поселения Динского района" на 2010-2015 годы
№ п/п | Наименование мероприятия (или подпрограммы) | источник финансирования | объем финансирования, всего | в том числе | [5 empty] | Муниципальный заказчик
|  |  |  | 2010 год | 2011 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |  |  | 8
1 | Изготовление проектно-сметной документации на объекты: |  | 6865 | 2265 | 2190 | 710 | 1200 | 400 | 100
1.1 | Разработка генеральной схемы водоснабжения и водоотведения ст. Динской | бюджет Динского сельского поселения | 950 | 600 |  |  | 350 |  |  | Динское сельское поселение
1.2 | Экспертное заключение по бурению водозаборной скважины по ул. Краснодарской | бюджет Динского сельского поселения | 100 | 100 | [5 empty] | Динское сельское поселение
1.3 | Бурение водозаборной скважины мкр.Заречный ул.70 лет Октября . | бюджет Динского сельского поселения | 300 | 300 | [5 empty] | Динское сельское поселение
1.4 | Экспертное заключение по реконструкции территории центрального водозабора по ул. Тенистой | бюджет Динского сельского поселения | 115 | 115 | [5 empty] | Динское сельское поселение
1.5 | Распределительный водопровод по ул.Кочетинской от ул.Тельмана до ул.Горького | бюджет Динского сельского поселения | 100 | 100 | [5 empty] | Динское сельское поселение
1.6 | Распределительный водопровод по ул.Железнодорожной от ул.Пушкина | бюджет Динского сельского поселения | 100 | 100 | [5 empty] | Динское сельское поселение
1.7 | Распределительный водопровод по ул.Есенина от ул.Макаренко до ул.Кочетинской | бюджет Динского сельского поселения | 100 | 100 | [5 empty] | Динское сельское поселение
1.8 | Распределительный водопровод по ул.Первомайской в пос. Украинский | бюджет Динского сельского поселения | 300 | 300 | [5 empty] | Динское сельское поселение
1.9 | Монтаж башни Рожновского на водозаборной скважине по ул. Мира | бюджет Динского сельского поселения | 100 | 100 | [5 empty] | Динское сельское поселение
1.10 | Экспертное заключение по строительству дождевой канализации по ул. Линейной (от ул. Красной до ул. Краснодарской) | бюджет Динского сельского поселения | 100 | 100 | [5 empty] | Динское сельское поселение
1.11 | Разработка генеральной схемы водоснабжения пос. Украинский | бюджет Динского сельского поселения | 500 |  | 500 |  |  |  |  | Динское сельское поселение
1.12 | Бурение водозаборной скважины по ул.Мичурина | бюджет Динского сельского поселения | 300 |  | 300 |  |  |  |  | Динское сельское поселение
1.13 | Бурение водозаборной скважины на территории МУЗ "Динская ЦРБ" | бюджет Динского сельского поселения | 300 |  | 300 |  |  |  |  | Динское сельское поселение
1.14 | Распределительный водопровод на территории МУЗ "Динская ЦРБ" | бюджет Динского сельского поселения | 100 |  | 100 |  |  |  |  | Динское сельское поселение
1.15 | Распределительный водопровод по ул. Гагарина в пос. Украинский | бюджет Динского сельского поселения | 50 |  | 50 |  |  |  |  | Динское сельское поселение
1.16 | Распределительный водопровод по ул. Комсомольской в пос. Украинский | бюджет Динского сельского поселения | 60 |  | 60 |  |  |  |  | Динское сельское поселение
1.17 | Распределительный водопровод по ул. Заречой в пос. Украинский | бюджет Динского сельского поселения | 100 |  | 100 |  |  |  |  | Динское сельское поселение
1.18 | Распределительный водопровод по ул. Мира в пос. Украинский | бюджет Динского сельского поселения | 80 |  | 80 |  |  |  |  | Динское сельское поселение
1.19 | Реконструкция очистных сооружений ст. Динской | бюджет Динского сельского поселения | 500 |  | 500 |  |  |  |  | Динское сельское поселение
1.20 | Ремонт существующей канализационной системы на перекрестке ул. Красной и автодороги "Дон" | бюджет Динского сельского поселения | 100 |  | 100 |  |  |  |  | Динское сельское поселение
1.21 | Экспертное заключение ПСД по строительству ливневой (дождевой) канализации по ул. Новой в ст. Динской (от ул. Красной до ул. Октябрьской) | бюджет Динского сельского поселения | 100 |  | 100 |  |  |  |  | Динское сельское поселение
1.22 | Бурение водозаборной скважины № 21073 по ул. Тенистой (центральный водозабор) | бюджет Динского сельского поселения | 250 |  |  | 250 |  |  |  | Динское сельское поселение
1.23 | Бурение водозаборной скважины № 5676 по ул. Тенистой (центральный водозабор) | бюджет Динского сельского поселения | 300 |  |  | 300 |  |  |  | Динское сельское поселение
1.24 | Распределительный водопровод по ул. Комсомольской в пос. Украинский | бюджет Динского сельского поселения | 60 |  |  | 60 |  |  |  | Динское сельское поселение
1.25 | Распределительный водопровод по ул. Крайняя (от ул. Ульянова до ЦРБ) | бюджет Динского сельского поселения | 100 |  |  | 100 |  |  |  | Динское сельское поселение
1.26 | Разработка генеральной схемы водоотведения ст. Динской | бюджет Динского сельского поселения | 350 | 350 | [5 empty] | Динское сельское поселение
1.27 | Бурение водозаборной скважины № Д-3879 по ул. Тенистой (центральный водозабор) | бюджет Динского сельского поселения | 300 |  |  |  | 300 |  |  | Динское сельское поселение
1.28 | Распределительный водопровод по ул. Комсомольской от ул. Кирпичной до ул.Пластуновской | бюджет Динского сельского поселения | 400 |  |  |  | 400 |  |  | Динское сельское поселение
1.29 | Устройство подъездных путей и разворотной технологической площадки с твердым покрытием на водозаборе по ул. Молодежной | бюджет Динского сельского поселения | 150 |  |  |  | 150 |  |  | Динское сельское поселение
1.30 | Бурение водозаборной скважины № 262 -Д по ул. Тенистой (центральный водозабор) | бюджет Динского сельского поселения | 300 |  |  |  |  | 300 |  | Динское сельское поселение
1.31 | Ограждение зоны санитарной охраны водозабора по ул. Мира | бюджет Динского сельского поселения | 100 |  |  |  |  | 100 |  | Динское сельское поселение
1.32 | Ограждение зоны санитарной охраны водозабора по ул. Молодежной в пос. Украинский | бюджет Динского сельского поселения | 100 | [5 empty] | 100 | Динское сельское поселение
2 | Строительство и реконструкция объектов: |  | 46184.8 | 5436.5 | 5387 | 7950 | 9301.3 | 8410 | 9700
2.1 | Монтаж башни Рожновского на водозаборной скважине по ул. Мира | бюджет Динского сельского поселения | 670.25 | 670.25 | [5 empty] | Динское сельское поселение
| Оказаниеуслуги по размещению заказа на поставку товара, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд |  | 5.25 | 5.25
| услуга по техническому надзору |  | 24.5 | 24.5
2.2 | Бурение водозаборной скважины по ул.Краснодарской | бюджет Динского сельского поселения | 2395.19 | 2395.19 | [5 empty] | Динское сельское поселение
бюджет Динского сельского поселения
| Оказаниеуслуги по размещению заказа на поставку товара, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд |  | 18.76 | 18.76
| услуга по техническому надзору |  | 87.55 | 87.55
2.3 | Бурение водозаборной скважины мкр.Заречный ул.70 лет Октября . | бюджет Динского сельского поселения | 1948.52 | 1948.52 | [5 empty] | Динское сельское поселение
| Оказаниеуслуги по размещению заказа на поставку товара, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд |  | 15.26 | 15.26
| услуга по техническому надзору |  | 71.22 | 71.22
2.4 | Элементов противопожарного водоснабжения (пожарных гидрантов) | бюджет Динского сельского поселения | 1134 | 189 | 189 | 189 | 189 | 189 | 189 | Динское сельское поселение
| услуга по составлению сметной документации |  | 24 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
| услуга по техническому надзору |  | 42 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7
2.5 | Бурение водозаборной скважины по ул.Мичурина | бюджет Динского сельского поселения | 1627.75 |  | 1627.75 |  |  |  |  | Динское сельское поселение
| Оказаниеуслуги по размещению заказа на поставку товара, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд |  | 12.75 |  | 12.75
| услуга по техническому надзору |  | 59.5 |  | 59.5
2.6 | Реконструкция территории центрального водозабора по ул. Тенистой | бюджет Динского сельского поселения | 861.75 |  | 861.75 |  |  |  |  | Динское сельское поселение
| Оказаниеуслуги по размещению заказа на поставку товара, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд |  | 6.75 |  | 6.75
| услуга по техническому надзору |  | 31.5 |  | 31.5
2.7 | Расширение водозабора по ул. Тенистой (центральный водозабор). 4 куст водозаборных скважин | бюджет Динского сельского поселения | 1149 |  | 1149 |  |  |  |  | Динское сельское поселение
| Оказаниеуслуги по размещению заказа на поставку товара, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд |  | 9 |  | 9
| услуга по техническому надзору |  | 42 |  | 42
2.8 | Отвод дождевых стоков со дворов домов № 106 по ул. Новой и № 131 по ул. Линейной | бюджет Динского сельского поселения | 1328.05 |  | 1328.05 |  |  |  |  | Динское сельское поселение
| Оказаниеуслуги по размещению заказа на поставку товара, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд |  | 10.4 |  | 10.4
| услуга по техническому надзору |  | 48.55 |  | 48.55
2.9 | Бурение водозаборной скважины на территории МУЗ "Динская ЦРБ" | бюджет Динского сельского поселения | 1005.38 |  |  | 1005.38 |  |  |  | Динское сельское поселение
| Оказаниеуслуги по размещению заказа на поставку товара, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд |  | 7.87 |  |  | 7.87
| услуга по техническому надзору |  | 36.75 |  |  | 36.75
2.10 | Бурение водозаборной скважины № 21073 по ул. Тенистой (центральный водозабор) | бюджет Динского сельского поселения | 957.5 |  |  | 957.5 |  |  |  | Динское сельское поселение
| Оказаниеуслуги по размещению заказа на поставку товара, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд |  | 7.5 |  |  | 7.5
| услуга по техническому надзору |  | 35 |  |  | 35
2.11 | Реконструкция очистных сооружений ст. Динской | бюджет Динского сельского поселения | 7181.2 |  |  | 478.7 | 1915 | 1915 | 2872.5 | Динское сельское поселение
| Оказаниеуслуги по размещению заказа на поставку товара, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд |  | 56.25 |  |  | 3.75 | 15 | 15 | 22.5
| услуга по техническому надзору |  | 262.5 |  |  | 17.5 | 70 | 70 | 105
2.12 | Ограждение зоны санитарной охраны водозабора по ул. Мичурина | бюджет Динского сельского поселения | 526.63 |  |  | 526.63 |  |  |  | Динское сельское поселение
| Оказаниеуслуги по размещению заказа на поставку товара, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд |  | 4.12 |  |  | 4.12
| услуга по техническому надзору |  | 19.25 |  |  | 19.25
2.13 | Ограждение зоны санитарной охраны водозабора по ул. Тельмана | бюджет Динского сельского поселения | 526.63 |  |  | 526.63 |  |  |  | Динское сельское поселение
| Оказаниеуслуги по размещению заказа на поставку товара, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд |  | 4.12 |  |  | 4.12
| услуга по техническому надзору |  | 19.3 |  |  | 19.3
2.14 | Распределительный водопровод по ул. Первомайской в пос. Украинский | бюджет Динского сельского поселения | 1915 |  |  | 1915 |  |  |  | Динское сельское поселение
| Оказаниеуслуги по размещению заказа на поставку товара, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд |  | 15 |  |  | 15
| услуга по техническому надзору |  | 70 |  |  | 70
2.15 | Строительство дождевой канализации по ул. Линейной (от ул. Красной до ул. Краснодарской) | бюджет Динского сельского поселения | 2010.75 |  |  | 2010.75 |  |  |  | Динское сельское поселение
| Оказаниеуслуги по размещению заказа на поставку товара, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд |  | 15.75 |  |  | 15.75
| услуга по техническому надзору |  | 73.5 |  |  | 73.5
2.16 | Бурение водозаборной скважины № 5676 по ул. Тенистой (центральный водозабор) | бюджет Динского сельского поселения | 3064 |  |  |  | 3064 |  |  | Динское сельское поселение
| Оказаниеуслуги по размещению заказа на поставку товара, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд |  | 24 |  |  |  | 24
| услуга по техническому надзору |  | 112 |  |  |  | 112
2.17 | Ограждение зоны санитарной охраны водозабора по ул. Краснодарской | бюджет Динского сельского поселения | 861.7 |  |  |  | 861.7 |  |  | Динское сельское поселение
| Оказаниеуслуги по размещению заказа на поставку товара, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд |  | 6.8 |  |  |  | 6.8
| услуга по техническому надзору |  | 31.5 |  |  |  | 31.5
2.18 | Элементов противопожарного водоснабжения (пожарных гидрантов) в пос. Украинский | бюджет Динского сельского поселения | 302.4 |  |  |  | 151.2 | 151.2 |  | Динское сельское поселение
| услуга по составлению сметной документации |  | 6.4 |  |  |  | 3.2 | 3.2
| услуга по техническому надзору |  | 11.2 |  |  |  | 5.6 | 5.6
2.19 | Ливневой (дождевой канализации по ул. Новой в ст. Динской (от ул. Октябрьской до ул. Красной) | бюджет Динского сельского поселения | 4061 |  |  |  | 2146 | 1915 |  | Динское сельское поселение
| Оказаниеуслуги по размещению заказа на поставку товара, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд |  | 31.8 |  |  |  | 16.8 | 15
| услуга по техническому надзору |  | 148.5 |  |  |  | 78.5 | 70
2.20 | Бурение водозаборной скважины № Д-3879 по ул. Тенистой (центральный водозабор) | бюджет Динского сельского поселения | 3063.9 |  |  |  |  | 1771.3 | 1292.6 | Динское сельское поселение
| Оказаниеуслуги по размещению заказа на поставку товара, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд |  | 24 |  |  |  |  | 13.9 | 10.1
| услуга по техническому надзору |  | 112.05 |  |  |  |  | 64.8 | 47.25
2.21 | Распределительный водопровод по ул. Комсомольской (от ул. Кирпичной до ул. Пластуновской) | бюджет Динского сельского поселения | 3830.1 |  |  |  | 574.5 | 1915 | 1340.6 | Динское сельское поселение
| Оказаниеуслуги по размещению заказа на поставку товара, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд |  | 30 |  |  |  | 4.5 | 15 | 10.5
| услуга по техническому надзору |  | 140 |  |  |  | 21 | 70 | 49
2.22 | Ограждение зоны санитарной охраны водозабора по ул. Мира | бюджет Динского сельского поселения | 189 |  |  |  |  | 189 |  | Динское сельское поселение
| услуга по составлению сметной документации |  | 4 |  |  |  |  | 4
| услуга по техническому надзору |  | 7 |  |  |  |  | 7
2.23 | Бурение водозаборной скважины № 262 -Д по ул. Тенистой (центральный водозабор) | бюджет Динского сельского поселения | 3064 | [5 empty] | 3064 | Динское сельское поселение
| Оказаниеуслуги по размещению заказа на поставку товара, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд |  | 24 | [5 empty] | 24
| услуга по техническому надзору |  | 112 | [5 empty] | 112
2.24 | Ограждение зоны санитарной охраны водозабора по ул. Молодежной в пос. Украинский | бюджет Динского сельского поселения | 526.6 | [5 empty] | 526.6 | Динское сельское поселение
| Оказаниеуслуги по размещению заказа на поставку товара, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд |  | 4.1 | [5 empty] | 4.1
| услуга по техническому надзору |  | 19.25 | [5 empty] | 19.25
3 | Ремонт и замена существующих ветхих сетей: |  | 3820 | 500 | 1840 | 1480 | 0 | 0 | 0
3.1 | Распределительный водопровод по ул. Железнодорожной от ул. Пушкина до ул. | бюджет Динского сельского поселения | 471.25 |  | 471.25 |  |  |  |  | Динское сельское поселение
| Оказаниеуслуги по размещению заказа на поставку товара, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд |  | 3.75 |  | 3.75
| услуга по составлению сметной документации |  | 7.5 |  | 7.5
| услуга по техническому надзору |  | 17.5 |  | 17.5
3.2 | Распределительный водопровод по ул. Заречой в пос. Украинский | бюджет Динского сельского поселения | 283.5 |  | 283.5 |  |  |  |  | Динское сельское поселение
| услуга по составлению сметной документации |  | 6 |  | 6
| услуга по техническому надзору |  | 10.5 |  | 10.5
3.3 | Распределительный водопровод по ул. Мира в пос. Украинский | бюджет Динского сельского поселения | 179.55 |  | 179.55 |  |  |  |  | Динское сельское поселение
| услуга по составлению сметной документации |  | 3.8 |  | 3.8
| услуга по техническому надзору |  | 6.65 |  | 6.65
3.4 | Распределительный водопровод по ул. Первомайской в пос. Украинский | бюджет Динского сельского поселения | 612.62 |  | 612.62 |  |  |  |  | Динское сельское поселение
| Оказаниеуслуги по размещению заказа на поставку товара, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд |  | 4.88 |  | 4.88
| услуга по составлению сметной документации |  | 9.75 |  | 9.75
| услуга по техническому надзору |  | 22.75 |  | 22.75
3.5 | Существующей канализационной системы на перекрестке ул. Красной - ул.Калинина | бюджет Динского сельского поселения | 189 |  | 189 |  |  |  |  | Динское сельское поселение
| услуга по составлению сметной документации |  | 4 |  | 4
| услуга по техническому надзору |  | 7 |  | 7
3.6 | Распределительный водопровод по ул. Крайняя (от ул. Ульянова до ЦРБ) | бюджет Динского сельского поселения | 1225.25 |  |  | 1225.25 |  |  |  | Динское сельское поселение
| Оказаниеуслуги по размещению заказа на поставку товара, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд |  | 9.75 |  |  | 9.75
| услуга по составлению сметной документации |  | 19.5 |  |  | 19.5
| услуга по техническому надзору |  | 45.5 |  |  | 45.5
3.7 | Распределительный водопровод по ул. Комсомольской в пос. Украинский | бюджет Динского сельского поселения | 170.1 |  |  | 170.1 |  |  |  | Динское сельское поселение
| услуга по составлению сметной документации |  | 3.6 |  |  | 3.6
| услуга по техническому надзору |  | 6.3 |  |  | 6.3
| водовода по ул. Красной от ул. Красноармейской до кинотеатра "40 лет Победы" | бюджет Динского сельского поселения | 250 | 250
| канализационной сети на пересечении улиц Пластуновской - Новой | бюджет Динского сельского поселения | 250 | 250
| всего по программе |  | 56869.8 | 8201.5 | 9417 | 10140 | 10501.3 | 8810 | 9800
из них бюджет:
| поселения |  | 56869.8 | 8201.5 | 9417 | 10140 | 10501.3 | 8810 | 9800
районный
краевой
федеральный
Заместитель главы администрации
по архитектуре, градостроительству, ЖКХ, транспорту и связи | [6 empty] | В.Н. Яковлев"