Утверждаю:

Глава Динского сельского поселения Динского района

_________________В.А. Литвинов

«28» ноября 2019г.

ПЛАН

по организации и проведению рейтингового голосования в 2020 году по отбору общественных территорий Динского сельского поселения Динского района Краснодарского края, подлежащих благоустройству в первоочередном порядке в 2021 году в части вовлечения граждан в деятельность по благоустройству территорий

| 1 | Организация общественных обсуждений по общественным территориям для включения в программу формирования современной городской среды (в соответствии с пунктом 3.5 методических рекомендаций, утвержденных приказом Министерства строительства й жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 6 апреля 2017 г. № 691/пр). | Сбор предложений от граждан по общественным территориям | до 20 декабря 2019 года |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Рассмотрение и утверждения предложений, о включении общественных территорий в опросный лист рейтингового голосования, общественной комиссией сельского послания | до 27 декабря 2019 года |
| 2 | Назначение даты голосования по общественным территориям | Утверждение нормативно правового акта главы сельского поселения о назначении голосования и размещение его на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (не менее чем за 14 дней до дня проведения) | до 29.01.2020 |
| 3 | Подготовка проведения рейтингового голосования | Утверждение дизайн проектов по перечню общественных территорий, предлагаемых для рейтингового голосования | 10.02.2020 |
|  |  | Создание территориальных счетных комиссий по проведению рейтингового голосования и их количества. | до 29.01.2020 |
| 4 | Проведение рейтингового голосования | Открытое рейтинговое голосование на пунктах голосования (счетных участках) | 14.02.2019 |
|  |  | Подписание итогового протокола общественной комиссии и предоставление его главе сельского поселения. Опубликование протокола на официальном сайте муниципального образования в сети «Интернет» | 17.02.2020 |
| 5 | Утверждение муниципальной программы «Формирование современной городской среды» | Проведение общественных обсуждений муниципальной программы (не менее 30 дней) | с 21.02.2020 по 26.03.2020 |
|  |  | Утверждение муниципальной программы и опубликование её на официальном сайте муниципального образования в сети «Интернет» | до 31.03.2020 |